## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | HID250402607938 | Proyecto de inversión | 498133 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498133.0, modificado:498133.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMACUIL EN EL MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 126846 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 126846 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:Calle CENTRO Pueblo TEMACUIL 43113 TEMACUIL, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ LOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD SON LOS MAS AFECTADOS Y CON MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN EN EL LUGAR, LAS COORDENADAS SE, lon:-98.80592721, lat:20.89607416}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 498133 | 498133 | 149439.9 | 149439.9 | 149439.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-009-010/2025, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:498133.0, importe_modificado:498133.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2607938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607937 | Proyecto de inversión | 825690 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825690.0, modificado:825690.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 127740 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 127740 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Calle Tlalaquia Barrio TLALAQUIA 43103 MOLANGO DE ESCAMILLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle A OHUEZCO Calle PROFIRIO DIAZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA ZONA SUROESTE DE MOLANGO SE IDENTIFICA EL DOMICIL, lon:-98.72957852, lat:20.78641675}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 825690 | 825690 | 247707 | 247707 | 247707 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-011-018/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:825690.0, importe_modificado:825690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2607937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607936 | Proyecto de inversión | 170128 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170128.0, modificado:170128.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUXHUACAN EN EL MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 124146 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 124146 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Avenida Principal Pueblo Cuxhuacan 43110 CUXHUACAN, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle 1 Y Calle 4 La vivienda a beneficiar es de las marginadas en la localidad, se proporcionan coordenadas de ubicación., lon:-98.8163925, lat:20.97001212}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 170128 | 170128 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-009-011/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:170128.0, importe_modificado:170128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2607936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607935 | Proyecto de inversión | 825690 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825690.0, modificado:825690.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLATZINTLA DEL MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 124017 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 124017 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo TLATZINTLA 43113 TLATZINTLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Circuito ZONA ESTE Calle PRINCIPAL LAS CASAS HABITACIÓN SE RODEAN EN ZONA CERCANA AL ASENTAMIENTO CENTRAL, SELECCIONA, lon:-98.8061496, lat:20.90521198}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 825690 | 825690 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-009-012/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:825690.0, importe_modificado:825690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2607935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607934 | Proyecto de inversión | 498133 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498133.0, modificado:498133.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXCATLAN EN EL MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 122337 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 122337 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Calle Principal Pueblo Ixcatlán 43113 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle sureste Y Calle noreste LAS CUARTOS A CONSTRUIR SE UBICAN EN LA ZONA SURESTE PARTICULARMENTE, LAS UBICARAN SEGUN LAS COORDENADAS ESTABLEC, lon:-98.81379856, lat:20.92531664}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 498133 | 498133 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-009-009/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:498133.0, importe_modificado:498133.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2607934/proyecto_INICIO, 2607934/proyecto_PROCESO, 2607934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607933 | Proyecto de inversión | 662035 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:662035.0, modificado:662035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 122057 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 122057 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ANTONIO 43111 SAN ANTONIO, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle NORTE Y Calle NOROESTE LAS CASAS SE UBICAN EN LA ONA NOROESTE DE LA LOCALIDAD, SU FORMA DE IDENTIFICACIÒN SERÀ MEDIANTE COORDENADAS., lon:-98.84016532, lat:20.89032885}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 662035 | 662035 | 198610.5 | 198610.5 | 198610.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-009-013/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:662035.0, importe_modificado:662035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2607933/proyecto_INICIO, 2607933/proyecto_PROCESO, 2607933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607932 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCATLÁN, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA,HGO. - 121025 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 121025 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1929.0, meta_modificada:1929.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Calle principal Pueblo IXCATLAN SAN PEDRO 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Principal Y Callejón sin nombre La lìnea de agua potable desemboca a la lìnea existente (referencia casa de Doña Ignacia Alonso, lon:-98.81565479, lat:20.92772112}} | 2025-12-25 | 2026-03-27 | 650000 | 650000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-012-020/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2607932/proyecto_INICIO, 2607932/proyecto_PROCESO, 2607932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607931 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCA EN EL MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 128862 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 128862 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle ALTO Pueblo Acayuca 43110 ACAYUCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Loma Alta Y Calle Principal Calle A Cuxhuacan LA VIVIENDA ATENDERA A PERSONAS CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, SU UBICACIÓN SE PRESENTA CON MAYOR ENTENDIMIENT, lon:-98.78143948, lat:20.9653108}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-010-015/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2607931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402607930 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACAYUCA EN EL MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 128870 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 128870 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle CUXHUACAN Pueblo ACAYUCA 43110 ACAYUCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Principal Y Calle Loma baja LA VIVIENDA ATENDERA A PERSONAS CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, SU UBICACIÓN SE PRESENTA CON MAYOR ENTENDIMIENTO CON COORDEN, lon:-98.7815367, lat:20.96524225}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-011-017/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.1}} | {2607930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569957 | Proyecto de inversión | 1644368.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1644368.91, modificado:1585091.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE SANITARIOS Y ÁREA ADMINISTRATIVA DE ESTRUCTURA REGIONAL ZONA SÍSMICA C Y D EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NAOPA, MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 112801 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 112801 | S | 290 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.48, meta_modificada:90.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:Camino NAOPA CENTRO - BARRIO EL PLAN 1 16 43109 NAOPA, MOLANGO DE ESCAMILLA LA OBRA SE UBICA EN DIRECCIÓN NOROESTE SALIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, A UNA DISTANCIA DE 1 KM 16 MTS CON TU AUTO PODRAS TU ODOMETRO Y LLEGARAS A TU , lon:-98.76228166, lat:20.87378425}} | 2025-12-30 | 2026-03-23 | 1585091.71 | 1585091.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-012-021/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:1585091.71, importe_modificado:1585091.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2569957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569956 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IXCATLAN, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 103345 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 103345 | S | 126 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1835.5, meta_modificada:1835.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:9, direccion:Calle principal Pueblo Ixcatlán 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle principal Y Callejón sin nombre La línea de agua potable desemboca a la línea existente (referencia casa de Doña Ignacia Alonso Agustín),, lon:-98.81564418, lat:20.92767056}} | 2025-11-03 | 2026-01-31 | 650000 | 650000 | 195000 | 195000 | 195000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-012-020/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2569956/proyecto_INICIO, 2569956/proyecto_PROCESO, 2569956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569955 | Proyecto de inversión | 1346240.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1346240.36, modificado:1447733.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MOLANGO 1ERA ETAPA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 109172 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 109172 | S | 6021 | 5557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.03, meta_modificada:107.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Avenida Alameda Barrio La Alameda 43100 MOLANGO DE ESCAMILLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Felipe Ángeles Y Calle Ramírez Calle Emiliano Zapata El espacio lo ubicaras en la zona baja de la cabecera municipal, colinda de manera, lon:-98.73473458, lat:20.78716806}} | 2025-11-24 | 2026-01-30 | 1447733.68 | 1447733.68 | 434320.1 | 434320.1 | 434320.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-011-016/2025, contratista:DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:1447733.68, importe_modificado:1447733.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2569955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569954 | Proyecto de inversión | 1911493.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1911493.56, modificado:1911493.56}} | REHABILITACION DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE TLATZINTLA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 106424 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 106424 | S | 398 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.36, meta_modificada:470.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:22, direccion:Circuito CENTRO Pueblo TLATZINTLA 43113 TLATZINTLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Boulevard IXCUICUILA LA OBRA SE UBICA EXACTAMENTE EN EL CENTRO A SU COSTADO ESTA LA IGLESIA CATÓLICA Y FRENTE A ELLA ESTA EL KIOSKO, , lon:-98.80605207, lat:20.90523541}} | 2025-11-03 | 2026-01-31 | 1911493.56 | 1911493.56 | 573448.07 | 573448.07 | 573448.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-009-012/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:825690.0, importe_modificado:825690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2569954/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569953 | Proyecto de inversión | 613500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613500.0, modificado:613500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COACHULA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 91409 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 91409 | S | 137 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Calle Benito Juarez Pueblo Coachula 43114 COACHULA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Ignacio Allende Y Calle Guadalupe Victoria Calle Emiliano Zapata Podrás dirigirte a la zona suroeste según orientación geográfica es la única cal, lon:-98.70669823, lat:20.77326095}} | 2025-11-03 | 2026-01-15 | 613500 | 613500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-007-007/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:613500.0, importe_modificado:613500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2569953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569952 | Proyecto de inversión | 1389894.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1389894.81, modificado:1389894.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 91484 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 91484 | S | 351 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.45, meta_modificada:149.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:17, direccion:Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Pueblo SAN ANTONIO 43111 SAN ANTONIO, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle HERMILA GALINDO Y Avenida PRINCIPAL Calle LEONA VICARIO LA CALLE LA IDENTIFICARAS PUES ELLA TE LLEVA A LA TECHUMBRE DEL PUEBLO , lon:-98.83657867, lat:20.89048529}} | 2025-10-06 | 2026-01-20 | 1389894.81 | 1389894.81 | 416968.44 | 416968.44 | 416968.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-006-006/2025, contratista:GRUPO VERACRUZANO YARESOAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:1389894.81, importe_modificado:1389894.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2569952/proyecto_INICIO, 2569952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569951 | Proyecto de inversión | 695165.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695165.33, modificado:707252.72}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA REGIONAL C-D. 1EE EN TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ATEZCA , MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 103392 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 103392 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:Calle San Cristobal Pueblo Atezca 43104 ATEZCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Corredor Atezca Y Calle centro Circuito centro A LA ESCUELA LA UBICARAS EN LA ZONA MÁS ALTA DE LA LOCALIDAD, A 100 METROS SE UBICA LA UNICA IGLESIA CATÓLIC, lon:-98.75169465, lat:20.80719338}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 707252.72 | 707252.72 | 707252.72 | 212175.82 | 212175.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-009-014/2025, contratista:RAUL APOLINAR LINARES RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:707252.72, importe_modificado:707252.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {2569951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250402616116 | Proyecto de inversión | 236819.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:215323.57, modificado:215323.57}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21495.45, modificado:21495.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIO TETIPANCHALCO-CRUCERO SAN ANTONIO-TEMACUIL, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 129893 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 129893 | S | 190 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:49, direccion:Camino TETIPANCHALCO - CRUCERO SAN ANTONIO-TEMACUIL 0 500 43109 TETIPANCHALCO, MOLANGO DE ESCAMILLA EL RAMO INICIA CRUZANDO EL PUENTE DE TETIPANCHALCO CON DIRECCIÒN AL CRUCERO A UNA DISTANCIA DE 825 ML, COMO LO MENCIONA EL PROYECT, lon:-98.798142, lat:20.880962}} | 2025-12-29 | 2026-03-23 | 236819.02 | 236819.02 | 236819.02 | 236819.02 | 236819.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-008-008/2025, contratista:MARIO ALBERTO GOMEZ MELO, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:236819.02, importe_modificado:236819.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:825.0}} | {2616116/proyecto_INICIO, 2616116/proyecto_FIN, 2616116/proyecto_PROCESO, 2616116/proyecto_FIN, 2616116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569959 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:447144.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CAMINO ACCESO A LA LOCALIDAD DE PEMUXTITLA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 78536 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 78536 | S | 136 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.64, meta_modificada:49.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:15, direccion:Camino / Terracería Atezca - Pemuxtitla 2 45 43104 PEMUXTITLA, MOLANGO DE ESCAMILLA Antes de llegar al lugar se ubica una capilla (150 m) la única, a los costados se ubican potreros zonas de pasto donde se tienen ganado, no hay as, lon:-98.7606869, lat:20.82959862}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 447144.47 | 447144.47 | 447144.47 | 447144.47 | 447144.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-002-003/2025, contratista:JOSE SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:447144.47, importe_modificado:447144.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.64}} | {2569959/proyecto_INICIO, 2569959/proyecto_PROCESO, 2569959/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569962 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999444.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE MADERO, EN LA LOCALIDAD DE CUXHUACAN, MPIO. DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 78329 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 78329 | S | 283 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.36, meta_modificada:830.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:7, direccion:Calle Madero Pueblo Cuxhuacan 43110 CUXHUACAN, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Morelos Y Calle Niños Héroes Calle Pipila Las calles se ubican entre la Delegación municipal y la cancha publica del centro, la zona es la más onda de, lon:-98.8181408, lat:20.97141633}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 999444.14 | 999444.14 | 999444.14 | 999444.14 | 999444.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-001-001/2025, contratista:YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:999444.14, importe_modificado:999444.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.36}} | {2569962/proyecto_INICIO, 2569962/proyecto_FIN, 2569962/proyecto_PROCESO, 2569962/proyecto_FIN, 2569962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569961 | Proyecto de inversión | 454063.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:454063.03, modificado:454062.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE TULIPANES Y ANDADOR, LOCALIDAD DE IXCOTLA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 88795 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 88795 | S | 72 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.47, meta_modificada:409.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:10, direccion:Andador Tulipanes Pueblo IXCOTLA 43108 IXCOTLA (NUEVO IXCOTLA), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle CLAVELES Calle LIRIOS LA ENCONTRARAS PERPENDICULAR A LA AVENIDA PRINCIPAL Y FRENTE AL SALON DE REUNIONES DE LA CO, lon:-98.73400229, lat:20.85542981}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 454062.83 | 454062.83 | 454062.83 | 454062.83 | 454062.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-003-005/2025, contratista:JOSE SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:454062.83, importe_modificado:454062.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.47}} | {2569961/proyecto_PROCESO, 2569961/proyecto_INICIO, 2569961/proyecto_PROCESO, 2569961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569960 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO CON RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO TEPETLAPA - TENANGO, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO - 91509 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 91509 | S | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.7, meta_modificada:447.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:21, direccion:Camino TENANGO - TEPETLAPA 0 200 43108 TEPETLAPA, MOLANGO DE ESCAMILLA EL CAMINO A ATENDER SE UBICA EXACTAMENTE EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TENANGO A TEPETLAPA, UNICO ACCESO, ENSEGUIDA DE LA ULTIMA CASA DEL ASENTAMIENTO ANTES M, lon:-98.73746481, lat:20.87608597}} | 2025-09-15 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-003-004/2025, contratista:JOSE SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.7}} | {2569960/proyecto_INICIO, 2569960/proyecto_PROCESO, 2569960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | HID250302569958 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:895469.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN BARRIO SANTA LUCIA, LOCALIDAD DE ACAYUCA, MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, HGO. - 42136 | 13 | Hidalgo | 42 | Molango de Escamilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molango de Escamilla | 42136 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.85, meta_modificada:735.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:Calle Eucalipto Pueblo Acayuca 43110 ACAYUCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle nogal Y Calle olivo Calle principal Ubicado en el Barrio Santa Lucia del pueblo de Acayuca, lon:-98.77922061, lat:20.9636439}} | 2025-07-04 | 2025-08-15 | 895469.63 | 895469.63 | 895469.63 | 895469.63 | 895469.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/PMMEH/OP/FAISM-002-002/2025, contratista:JOSE SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA, monto:895469.63, importe_modificado:895469.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.85}} | {2569958/proyecto_INICIO, 2569958/proyecto_PROCESO, 2569958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2026-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
HID250402607938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498133 | 498133
HID250402607937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825690 | 825690
HID250402607936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170128 | 170128
HID250402607935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825690 | 825690
HID250402607934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498133 | 498133
HID250402607933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 662035 | 662035
HID250402607932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
HID250402607931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
HID250402607930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
HID250302569957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1644368.91 | 1585091.71
HID250302569956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650000 | 650000
HID250302569955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1346240.36 | 1447733.68
HID250302569954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1911493.56 | 1911493.56
HID250302569953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 613500 | 613500
HID250302569952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1389894.81 | 1389894.81
HID250302569951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695165.33 | 707252.72
HID250402616116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 215323.57 | 215323.57
HID250402616116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21495.45 | 21495.45
HID250302569959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 447144.47
HID250302569962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 999444.14
HID250302569961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 454063.03 | 454062.83
HID250302569960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
HID250302569958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 895469.63

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID250402607938 | Piezas | 3 | 3
HID250402607937 | Piezas | 5 | 5
HID250402607936 | Piezas | 1 | 1
HID250402607935 | Piezas | 5 | 5
HID250402607934 | Piezas | 3 | 3
HID250402607933 | Piezas | 4 | 4
HID250402607932 | Metros lineales | 1929 | 1929
HID250402607931 | Piezas | 1 | 1
HID250402607930 | Piezas | 1 | 1
HID250302569957 | Metros Cuadrados | 90.48 | 90.48
HID250302569956 | Metros lineales | 1835.5 | 1835.5
HID250302569955 | Metros Cuadrados | 107.03 | 107.03
HID250302569954 | Metros Cuadrados | 470.36 | 470.36
HID250302569953 | Metros Cuadrados | 450 | 450
HID250302569952 | Metros Cuadrados | 149.45 | 149.45
HID250302569951 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88
HID250402616116 | Metros lineales | 825 | 825
HID250302569959 | Metros cúbicos | 49.64 | 49.64
HID250302569962 | Metros Cuadrados | 830.36 | 830.36
HID250302569961 | Metros Cuadrados | 409.47 | 409.47
HID250302569960 | Metros Cuadrados | 447.7 | 447.7
HID250302569958 | Metros Cuadrados | 735.85 | 735.85

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID250402607938 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Temacuil | Calle CENTRO Pueblo TEMACUIL 43113 TEMACUIL, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle BENITO JUAREZ LOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD SON LOS MAS AFECTADOS Y CON MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN EN EL LUGAR, LAS COORDENADAS SE | -98.8059 | 20.8961
HID250402607937 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango de Escamilla | Calle Tlalaquia Barrio TLALAQUIA 43103 MOLANGO DE ESCAMILLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle ALVARO OBREGON Y Calle A OHUEZCO Calle PROFIRIO DIAZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA ZONA SUROESTE DE MOLANGO SE IDENTIFICA EL DOMICIL | -98.7296 | 20.7864
HID250402607936 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cuxhuacan | Avenida Principal Pueblo Cuxhuacan 43110 CUXHUACAN, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle 1 Y Calle 4 La vivienda a beneficiar es de las marginadas en la localidad, se proporcionan coordenadas de ubicación. | -98.8164 | 20.97
HID250402607935 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Tlatzintla | Calle PRINCIPAL Pueblo TLATZINTLA 43113 TLATZINTLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle HACIA LA ESCUELA PRIMARIA Y Circuito ZONA ESTE Calle PRINCIPAL LAS CASAS HABITACIÓN SE RODEAN EN ZONA CERCANA AL ASENTAMIENTO CENTRAL, SELECCIONA | -98.8061 | 20.9052
HID250402607934 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcatlán (San Pedro) | Calle Principal Pueblo Ixcatlán 43113 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle sureste Y Calle noreste LAS CUARTOS A CONSTRUIR SE UBICAN EN LA ZONA SURESTE PARTICULARMENTE, LAS UBICARAN SEGUN LAS COORDENADAS ESTABLEC | -98.8138 | 20.9253
HID250402607933 | Hidalgo | Molango de Escamilla | San Antonio | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN ANTONIO 43111 SAN ANTONIO, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle NORTE Y Calle NOROESTE LAS CASAS SE UBICAN EN LA ONA NOROESTE DE LA LOCALIDAD, SU FORMA DE IDENTIFICACIÒN SERÀ MEDIANTE COORDENADAS. | -98.8402 | 20.8903
HID250402607932 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcatlán (San Pedro) | Calle principal Pueblo IXCATLAN SAN PEDRO 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Principal Y Callejón sin nombre La lìnea de agua potable desemboca a la lìnea existente (referencia casa de Doña Ignacia Alonso | -98.8157 | 20.9277
HID250402607931 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Acayuca | Calle ALTO Pueblo Acayuca 43110 ACAYUCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Loma Alta Y Calle Principal Calle A Cuxhuacan LA VIVIENDA ATENDERA A PERSONAS CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, SU UBICACIÓN SE PRESENTA CON MAYOR ENTENDIMIENT | -98.7814 | 20.9653
HID250402607930 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Acayuca | Calle CUXHUACAN Pueblo ACAYUCA 43110 ACAYUCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Principal Y Calle Loma baja LA VIVIENDA ATENDERA A PERSONAS CON ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, SU UBICACIÓN SE PRESENTA CON MAYOR ENTENDIMIENTO CON COORDEN | -98.7815 | 20.9652
HID250302569957 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Naopa | Camino NAOPA CENTRO - BARRIO EL PLAN 1 16 43109 NAOPA, MOLANGO DE ESCAMILLA LA OBRA SE UBICA EN DIRECCIÓN NOROESTE SALIENDO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, A UNA DISTANCIA DE 1 KM 16 MTS CON TU AUTO PODRAS TU ODOMETRO Y LLEGARAS A TU | -98.7623 | 20.8738
HID250302569956 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcatlán (San Pedro) | Calle principal Pueblo Ixcatlán 43110 IXCATLÁN (SAN PEDRO), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle principal Y Callejón sin nombre La línea de agua potable desemboca a la línea existente (referencia casa de Doña Ignacia Alonso Agustín), | -98.8156 | 20.9277
HID250302569955 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Molango de Escamilla | Avenida Alameda Barrio La Alameda 43100 MOLANGO DE ESCAMILLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Felipe Ángeles Y Calle Ramírez Calle Emiliano Zapata El espacio lo ubicaras en la zona baja de la cabecera municipal, colinda de manera | -98.7347 | 20.7872
HID250302569954 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Tlatzintla | Circuito CENTRO Pueblo TLATZINTLA 43113 TLATZINTLA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle PRINCIPAL Y Boulevard IXCUICUILA LA OBRA SE UBICA EXACTAMENTE EN EL CENTRO A SU COSTADO ESTA LA IGLESIA CATÓLICA Y FRENTE A ELLA ESTA EL KIOSKO, | -98.8061 | 20.9052
HID250302569953 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Coachula | Calle Benito Juarez Pueblo Coachula 43114 COACHULA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Ignacio Allende Y Calle Guadalupe Victoria Calle Emiliano Zapata Podrás dirigirte a la zona suroeste según orientación geográfica es la única cal | -98.7067 | 20.7733
HID250302569952 | Hidalgo | Molango de Escamilla | San Antonio | Calle SOR JUANA INES DE LA CRUZ Pueblo SAN ANTONIO 43111 SAN ANTONIO, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle HERMILA GALINDO Y Avenida PRINCIPAL Calle LEONA VICARIO LA CALLE LA IDENTIFICARAS PUES ELLA TE LLEVA A LA TECHUMBRE DEL PUEBLO | -98.8366 | 20.8905
HID250302569951 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Atezca | Calle San Cristobal Pueblo Atezca 43104 ATEZCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Corredor Atezca Y Calle centro Circuito centro A LA ESCUELA LA UBICARAS EN LA ZONA MÁS ALTA DE LA LOCALIDAD, A 100 METROS SE UBICA LA UNICA IGLESIA CATÓLIC | -98.7517 | 20.8072
HID250402616116 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Tetipanchalco | Camino TETIPANCHALCO - CRUCERO SAN ANTONIO-TEMACUIL 0 500 43109 TETIPANCHALCO, MOLANGO DE ESCAMILLA EL RAMO INICIA CRUZANDO EL PUENTE DE TETIPANCHALCO CON DIRECCIÒN AL CRUCERO A UNA DISTANCIA DE 825 ML, COMO LO MENCIONA EL PROYECT | -98.7981 | 20.881
HID250302569959 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Pemuxtitla | Camino / Terracería Atezca - Pemuxtitla 2 45 43104 PEMUXTITLA, MOLANGO DE ESCAMILLA Antes de llegar al lugar se ubica una capilla (150 m) la única, a los costados se ubican potreros zonas de pasto donde se tienen ganado, no hay as | -98.7607 | 20.8296
HID250302569962 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Cuxhuacan | Calle Madero Pueblo Cuxhuacan 43110 CUXHUACAN, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle Morelos Y Calle Niños Héroes Calle Pipila Las calles se ubican entre la Delegación municipal y la cancha publica del centro, la zona es la más onda de | -98.8181 | 20.9714
HID250302569961 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Ixcotla (Nuevo Ixcotla) | Andador Tulipanes Pueblo IXCOTLA 43108 IXCOTLA (NUEVO IXCOTLA), MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Avenida PRINCIPAL Y Calle CLAVELES Calle LIRIOS LA ENCONTRARAS PERPENDICULAR A LA AVENIDA PRINCIPAL Y FRENTE AL SALON DE REUNIONES DE LA CO | -98.734 | 20.8554
HID250302569960 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Tepetlapa | Camino TENANGO - TEPETLAPA 0 200 43108 TEPETLAPA, MOLANGO DE ESCAMILLA EL CAMINO A ATENDER SE UBICA EXACTAMENTE EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TENANGO A TEPETLAPA, UNICO ACCESO, ENSEGUIDA DE LA ULTIMA CASA DEL ASENTAMIENTO ANTES M | -98.7375 | 20.8761
HID250302569958 | Hidalgo | Molango de Escamilla | Acayuca | Calle Eucalipto Pueblo Acayuca 43110 ACAYUCA, MOLANGO DE ESCAMILLA ENTRE Calle nogal Y Calle olivo Calle principal Ubicado en el Barrio Santa Lucia del pueblo de Acayuca | -98.7792 | 20.9636

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID250402607938 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-009-010/2025 | DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 498133 | 498133.0
HID250402607937 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-011-018/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 825690 | 825690.0
HID250402607936 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-009-011/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 170128 | 170128.0
HID250402607935 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-009-012/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 825690 | 825690.0
HID250402607934 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-009-009/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 498133 | 498133.0
HID250402607933 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-009-013/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 662035 | 662035.0
HID250402607932 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-012-020/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 650000 | 650000.0
HID250402607931 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-010-015/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 170000 | 170000.0
HID250402607930 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-011-017/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 170000 | 170000.0
HID250302569957 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-012-021/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 1585091.71 | 1585091.71
HID250302569956 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-012-020/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 650000 | 650000.0
HID250302569955 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-011-016/2025 | DISEÑO Y EDIFICACION DE OBRA CIVIL REYCE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 1447733.68 | 1447733.68
HID250302569954 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-009-012/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 825690 | 825690.0
HID250302569953 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-007-007/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 613500 | 613500.0
HID250302569952 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-006-006/2025 | GRUPO VERACRUZANO YARESOAM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 1389894.81 | 1389894.81
HID250302569951 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-009-014/2025 | RAUL APOLINAR LINARES RUIZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 707252.72 | 707252.72
HID250402616116 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-008-008/2025 | MARIO ALBERTO GOMEZ MELO | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 236819.02 | 236819.02
HID250302569959 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-002-003/2025 | JOSE SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 447144.47 | 447144.47
HID250302569962 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-001-001/2025 | YAZMIN BERENICE MARTINEZ CARRADA | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 999444.14 | 999444.14
HID250302569961 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-003-005/2025 | JOSE SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 454062.83 | 454062.83
HID250302569960 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-003-004/2025 | JOSE SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 500000 | 500000.0
HID250302569958 | Obra | AD/PMMEH/OP/FAISM-002-002/2025 | JOSE SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE MOLANGO DE ESCAMILLA | 895469.63 | 895469.63

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID250402607938 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0.1 | 3.3333
HID250402607937 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0.5 | 10
HID250402607936 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
HID250402607935 | 2025 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0.5 | 10
HID250402607934 | 2025 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 0.5 | 16.6667
HID250402607933 | 2025 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0.5 | 12.5
HID250402607932 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1929 | 1929 | 600 | 31.1042
HID250402607931 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
HID250402607930 | 2025 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.1 | 10
HID250302569957 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 90.48 | 90.48 | 3 | 3.3156
HID250302569956 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1835.5 | 1835.5 | 650 | 35.4127
HID250302569955 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 107.03 | 107.03 | 10 | 9.3432
HID250302569954 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 470.36 | 470.36 | 10 | 2.126
HID250302569953 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 5 | 1.1111
HID250302569952 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 149.45 | 149.45 | 45 | 30.1104
HID250302569951 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 74.88 | 74.88 | 5 | 6.6774
HID250402616116 | 2025 | 4 | Metros lineales | 825 | 825 | 825 | 100
HID250302569959 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 100
HID250302569962 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 830.36 | 830.36 | 830.36 | 100
HID250302569961 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 409.47 | 409.47 | 409.47 | 100
HID250302569960 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 447.7 | 447.7 | 447.7 | 100
HID250302569958 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 735.85 | 735.85 | 735.85 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".